## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig: Teun, Jorrit
Afwezig:
Notulen aan: Teun Aarts, Jorrit Meeuwissen
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda
2 Mededelingen | We zijn goed opweg met kerntaak 2 en de app is ook bijna af. | Goed met kerntaak 2 bezig. Nog twee weken volhouden.
| We zijn bijna met de app klaar het is jammer dat we de app niet binnen twee weken af hadden maar hij is wel bijna klaar | Jammer dat de app niet binnen 2 weken af is maar hij is binnen nu en 3 dagen af
3 Notulen vorige vergadering (d.d. 15-05-2017 )
4 Hoe gaat het met iedereen en is iedereen te vreden met hoe het gaat? | Hoe gaat het met Teun | Gaat goed ik loop een beetje achter met mijn taken maar het lukt wel om het optijd af te hebben | Teun
| Hoe gaat het met Jorrit | Gaat allemaal goed ik loop goed op schema met mijn taken. | Jorrit
5 Wat gaan we deze week doen? | Wat gaat Teun doen? | Ik ga eerst aan de app werken en zorgen dat ik alles van wat ik moet doen binnen 3 dagen af heb. Daarna zorg is ervoor dat 1 van de testen af zijn. | Teun | Aan het eind van de week is de app en zijn de testen klaar
| Wat gaat Jorrit doen? | Ik ga ook eerst mijn werk doen aan de app en als ik daarmee klaar ben kan ik 2 van de teten gaan maken | Jorrit | Aan het eind van de week is de app en zijn de testen klaar
6 Zit iemand met iets waar je hulp bij nodig hebt? | Teun | Ik wat hulp nodig met het afmaken van 1 van de schermen die ik moet doen. | Teun
| Jorrit | Ik loop op schema dus ik kan Teun helpen met 1 van zijn schermen om te maken | Jorrit
7 Vastellen volgende vergadering | Wanneer doen we de vergadering | Dinsdag 6-06-2017
8 Rondvraag | geen vragen